| ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY (EAP) Stredná odborná škola Pod Bánošom, Banská Bystrica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná téma ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY |  |  |  |  |  |
| Certifikačné obdobie – školské roky: |  |  | 2025/ 2026 - 2026/2027 |  |  |
| Meno a priezvisko koordinátora programu na škole: Ing. Zuzana Ščepková |  |  | Kontaktné údaje (email, telefón): 0908365601 zmokova.zuzana@gmail.com |  |  |
| EAP konzultovala a písomne schválila Ing. Zuzana Gallayová PhD. |  |  | Dátum schválenia EAP: 13. 4. 2026 |  |  |
| ČO STE ZISTILI V AUDITE? (vo vzťahu k téme certifikačného obdobia) |  |  |  |  |  |
| Silné stránky |  |  | Slabé stránky |  |  |
| - škola disponuje interiérovou aj exteriérovou zeleňou, o ktorú sa starajú žiaci na odbornom výcviku |  |  | - škola je len čiastočne vertikálne zazelenená a nemá zelené strechy |  |  |
| - žiaci sa podieľajú na údržbe areálu a pestovaní zeleniny, ovocia a byliniek pre vlastnú potrebu |  |  | - záhrada nespĺňa status – prírodná záhrada |  |  |
| - škola má na svojom pozemku veľké množstvo stromov a krov |  |  | - vyučovanie v exteriéri školského areálu sa realizuje v minimálnom rozsahu. |  |  |
| - súčasťou areálu je edukačná záhrada a exteriérová učebňa, ktoré vytvárajú podmienky pre realizáciu vyučovania v prírodnom prostredí. |  |  | - stromy, rastlinstvo nie sú označené menovkami |  |  |
|  |  |  | - v areáli je nedostatočný počet ekologických prvkov, ktoré zlepšujú životné prostredie voľne žijúcich živočíchov |  |  |
| VÝCHODISKOVÝ STAV Vyučovanie v exteriéri prebieha: 1. len v rámci odborného výcviku - nie pravidelne (farmár 1 deň/raz za dva týždne a podnikateľ vidieka – raz za týždeň a pod.) 2. v obmedzenej miere na hodinách anglického jazyka (približne 2 hodiny ročne na 1 triedu - nepravidelne a nesystematicky), Vyučovanie v exteriéri školského areálu sa pri ostatných predmetoch nerealizuje. |  |  |  |  |  |
| KONCOVÝ STAV vyplníte pri prihlasovaní do záverečného hodnotenia Číselne a slovne vyhodnoťte ako ste splnili to, čo ste si stanovili v cieli/ cieľoch. |  |  |  |  |  |
|  | Aktivita Ako to chceme dosiahnuť? | Z - Zodpovedná osoba: Kto to má na starosti? T - Termín Kedy to spravíme? Ako často to budeme robiť? |  | Ukazovateľ úspešnosti Kedy budeme aktivitu považovať za úspešnú? (číselný ukazovateľ) | Monitoring Podarilo sa nám aktivitu uskutočniť v stanovenom termíne a so splneným ukazovateľom úspešnosti? napr. dátum, počty zúčastnených a link na web/ FB..., kde je zverejnená informácia o uskutočnení aktivity – stačia 2 vety a fotka) |
| CIEĽ 1: Do konca školského roka 2026/2027 realizovať minimálne 20 vyučovacích hodín ročne v exteriéri školy (záhrada, lúka, bezzásahový priestor). |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVITA 1: Škola zorganizuje týždenný SWAP oblečenia a tiež SWAP kníh, do ktorého sa zapojí celá školská komunita – žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Počas týždňa budú môcť účastníci priniesť a zobrať knihu a tiež zachovalé oblečenie a vymeniť si ho za iné kusy. | Z: L. Slačková, Z. Ščepková |  | Keď si 200 kusov oblečenia a 20 kníh nájde nového majiteľa, považujeme swap za úspešný. Zároveň keď sa aktívne zúčastnia všetky zapojené triedy.Do aktivity boli zapojené všetky triedy aj všetci učitelia, nový domov si našlo cez 300 kusov oblečenia.(počítala to Lenka Slačková) Nový domov si našlo cez 20 kníh. (počítala Lenka Slačková) VYROBIŤ DOKLAD-Lenka | KNIHY: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1392992232631118&set=pcb.1392993079297700 (FB 28.3.2026) OBLEČENIE: https://www.facebook.com/reel/855591810831429 (FB 9.3.2026) REALIZÁCIA: https://www.facebook.com/photo?fbid=1378139160783092&set=pcb.1378139540783054 |
|  |  | T: oblečenie: |  |  |  |
|  | AKTIVITA 2: Do júna 2026 vytvoriť na školskom pozemku 1 jasne označený bezzásahový priestor o minimálnej rozlohe 30 m², ktorý bude slúžiť na pozorovanie biodiverzity v rámci vyučovania. | Z: A. Lóh, E. Kupcová, A. Oravcová, Z. Ščepková |  | Vytvorený a označený priestor. | fotky z realizácie MAJO DOPLNÍ NA FB |
|  |  | T: 31. jún 2026 |  |  |  |
|  | AKTIVITA 3: Žiaci pravidelne pozorujú rastliny, živočíchy a prírodné procesy počas vyučovania predmetov biológia, pestovanie rastlín, záhradníctvo, poľnohospodárstvo a biodiverzita, ako aj v rámci jazykových predmetov (anglický, nemecký a slovenský jazyk) a v rámci environmentálnych tém na občianskej a etickej výchove. Súčasťou aktivity je vedenie pozorovacích denníkov žiakmi štyroch tried (1.A, 1.D, 2.A, 1.M), ktoré dokumentujú priebeh pozorovaní a získané poznatky v bezzásahovom priestore. PREBRAŤ S AĎOU | Z: A. Oravcová, Z. Ščepková, Ľ. Bojsová, B. Šimko, J. Trvalcová, A. Samsonová, P. Fialek, S. Psotová, A.Lóh, E. Klocháňová, K.Brozmanová |  | Zapojené triedy: všetky triedy, ktorí majú v rozvrhu uvedené predmety. Aktivita bude úspešná, ak sa bude realizovať vyučovanie v exteriéri minimálne na 20 vyučovacích hodinách (na 7 vyučovacích predmetoch) a dokumentovať priebeh pozorovaní v 4 triedach. 7 predmetov: Ekonomika, TV, SJ, NJ, AJ, BIO, PesR, PAB, Záhr. MAT, MIŠKA, MIRO, ETV, OBV S AĎOU | 1.1.A, 1.M, 2.M – Pestovanie rastlín a Mechanizácia v RV https://www.facebook.com/photo?fbid=1479817763948564&set=pcb.1479818057281868 (FB 11.7.2026) 2. 3.A, 2.A – Ekonomika https://www.facebook.com/photo?fbid=1473125674617773&set=pcb.1473125797951094 (FB 3.7.2026) 3. 2.M -Pestovanie rastlín a 3.M – Matematika https://www.facebook.com/photo?fbid=1471562214774119&set=pcb.1471562354774105 (1.7.2026) 4. 3.A, 3.M, 3.D – Telesná výchova – cykloturistika https://www.facebook.com/photo?fbid=1444825904114417&set=pcb.1444827604114247 |
|  |  | T: jún 2027 |  |  |  |
|  | CIEĽ 2: Do mája 2027 zvýšiť počet ekologických prvkov v areáli školy na celkovo 11. |  |  |  |  |
|  | AKTIVITA 4: Každá trieda sa zúčastní vzdelávania v prírode v spolupráci s environmentálnou organizáciou (napr. Očami prírody, ŠOP SR, alebo SAŽP), počas ktorého sa budú učiť o ochrane prírody, biodiverzite a význame ekosystémov v okolí školy. | Z: triedni učitelia |  | 1 aktivita v každej triede | ŠOP SR – enviroaktivity 1.C, 2.M, 1.M, 3.D 1.A,1.D https://www.facebook.com/photo?fbid=1480866640510343&set=pcb.1480866980510309 (FB-12.7.2026) 1.V a 3.H Turistika v Tatrách so ŠOP SR – Ing. Stavný https://www.facebook.com/photo/?fbid=1464107785519562&set=pcb.1464108238852850 (FB 22.6.2026) ENVIRO PART – vybraní z 1.D https://www.facebook.com/photo?fbid=1432273668702974&set=pcb.1432276245369383 (FB 16.5.2026) Tihányovský kaštieľ:1.M, 1.A, 1.D https://www.facebook.com/photo/?fbid=1378788947384780&set=pcb.1378791780717830 10.3.2026 Očami prírody: ZISTIŤ TRIEDY link Robert Dohál – ekologické poľnohospodárstvo ZISTIŤ TRIEDY link |
|  |  | T: jún 2027 |  |  |  |
|  | AKTIVITA 5: Do mája 2027 zvýšiť počet ekologických prvkov v areáli školy vybudovaním a inštaláciou minimálne 2 vtáčích búdok máme 1, 2 kŕmidiel máme 1, 2 domčekov pre ježkov máme 1, 2 napájadiel pre vtáky, 2 napájadiel pre včely a 1 hmyzieho hotela s cieľom zlepšiť podmienky pre voľne žijúce živočíchy a výuka o nich min. v triedach, ktoré ich robili AĎA -1 búdku | Z: Kupcová, Lóh, Ščepková, Oravcová |  | Aktivita bude splnená, ak sa za aktívnej účasti tried: 1.A, 1.M, 2.M, 2.A, 3.A podarí umiestniť všetky plánované ekologické prvky do areálu školy. | Link + fotky LINK MAJO Prednáška bola aj od MGR.Vlčeka zo SAŽP o tom LINK |
|  |  | T: máj 2027 |  |  |  |
|  | AKTIVITA 6: Do mája 2027 žiaci odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka vyrobia a predajú vlastný prírodný produkt na podujatí „Otváranie Bánoša“ a zo získaných fin. prostriedkov zabezpečia ekologické sáčky na psie exkrementy pre odbor: chovateľ spoločenských a cudzokrajných zvierat s cieľom nahradiť neekologické plastové sáčky. AKTIVITA 7: Zorganizovať finančnú zbierku pre zvierací útulok tak, aby sa do 30. júna 2026 vyzbierala konkrétna suma. Za uvedenú sumu sa kúpi potrebné krmivo alebo potrebný materiál, ktorý sa im pôjde odovzdať osobne. AKTIVITA 8: Zorganizovať spoločnú návštevu zvieracieho útulku, počas ktorej sa žiaci zapoja do venčenia psíkov, najneskôr do konca školského roka. AKTIVITA 9: Do 4. októbra zorganizujú žiaci SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici žiacku konferenciu (deti deťom)„Pes a mačka nie sú hračka“, do ktorej sa zapojí minimálne 10 prezentujúcich žiakov SOŠ a 60 žiakov základných škôl. AKTIVITA 10: Do mája 2027 žiaci odboru farmár vytvoria 2 bylinkové záhony v areáli konskej stajne. DOPLNILI SME MEDONOSNÚ ZÁHRADU PRE VČELY AKTIVITA 11: Návšteva Liečebného domu Marína Kováčová so zvieratami AKTIVITA 12: Turistika – 60 km – 5 dňové putovanie AKTIVITA 13: Spolupráca s MŠ Stará Tehelňa – zelená škola AKTIVITA 14: Čistejší Bánoš – čistenie prírody | Z: Chrenová, Oravcová, Ščepková, |  | Vytvorený produkt, získané financie, počet kúpených eko sáčkov. Vyzbieraná suma peňazí a zakúpené krmivo. Vyzbieralo sa 240 euro a zakúpilo sa krmivo viď foto (5 vriec krmiva a dezinfekčné prostriedky) FAKTÚRA MIŠKA Realizácia 1 návštevy útulku. Min. 10 5 žiakov bolo (viď foto) 5 ešte pôjde na Vianoce Realizácia konferencie, účasť 60 žiakov zo základnej školy. Vytvorené 2 záhony pred stajňou a 24 drevených záhonov s medonosnými rastlinami (Levanduľa lekárska, Palina pravá, Nechtík lekársky, Rudbekia, Astra, Šalvia lekárska) Realizácia návštevy a prednáška o wellfare zvierat (empatia na obidvoch stranách) Barborská cesta- 60 km v prírode ZISTIŤ VIAC O TOM Tvorba dažďovej záhrady v spolupráci s MŠ Stará Tehelňa a záhradnou architektkou Čistenie prírody na Bánoši | Link+fotky MIŠKA ZISTI SÁČKY ZBIERKA https://www.facebook.com/photo/?fbid=1444792147451126&set=a.552680983328918 (FB 31.5.2026) REALIZÁCIA: https://www.facebook.com/photo?fbid=1465806178683056&set=pcb.1465806518683022 (FB 24.6.2026) https://www.facebook.com/photo/?fbid=1465806088683065&set=pcb.1465806518683022 (FB 24.6.2026) Z LINK MAJO https://www.facebook.com/photo/?fbid=1453208436609497&set=pcb.1453209599942714 (FB 9.6.2026) https://www.facebook.com/photo/?fbid=1438526081411066&set=pcb.1438533594743648 (FB 23.5.2026) TV https://www.facebook.com/reel/1629684651598328 (FB 22.5.206) Výber žiakov z 2 ročníkov: Spolupráca: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1428837075713300&set=pcb.1428839609046380 Vybraní žiaci: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1378869820710026&set=pcb.1378871340709874 (FB: 10.3.2026) |
|  |  | T: máj 2027 Z: Chrenová, Ščepková, Slačková, Úradník, Rajčanová, Oravcová T: jún 2026 Z: Chrenová, Kupcová, Ščepková, Oravcová T: sept.2026 Z: Jonaštíková, Šuhajdová Chrenová, Oravcová, Slačková, Ščepková T: október 2026 Z: E. Kupcová T: máj 2027 Z: Z.Ščepková Z: Bíreš, Feldmajer Z: Huláková, Fialek Z: Oravcová |  |  |  |

*bližší popis aký je to SMART cieľ a príklady nájdete v Metodickej príručke Zelenej školy

metodicka_prirucka_zs_8.pdf (zelenaskola.sk) a metodicka_prirucka_prilohy_bez_eap_0.pdf (zelenaskola.sk)